Пояснительная записка

к годовому отчету за 2019 год

по Муниципальной программе Киренского района «Развитие образования 2015-2024гг.»

На основании решения Думы Киренского района от 14 декабря 2018 г. №366/6 «О бюджете муниципального образования Киренский район на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021гг.» и Законом Иркутской области от 17.12.2018 года №131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.» были выделены бюджетные ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования» на 2019 год в размере 700 056,1 тыс.руб.

В течение финансового года в программу были внесены изменения на основании Постановлений администрации Киренского муниципального района: от 19.02.2019г. №93, от 28.06.2019г. №325, от 25.12.2019г. №673.

На отчетную дату лимиты составили в размере 811 046,8 тыс.руб., фактическое финансирование - на 800 767,1 тыс.руб.

В ходе реализации программы были проведены капитальные ремонтные работы в образовательных учреждениях:

Завершилось строительство малокомплектной школы с использованием объектов незавершенного строительства в с.Кривая Лука, завершен капитальный ремонт в МКОУ СОШ с.Алымовка.

В рамках антитеррористической защищенности была установлена центральная проходная с контролем доступа в МКДОУ Детский сад №9, МКДОУ Детский сад №1, в МКОУ СОШ №1 и МКОУ СОШ №3.

В МКДОУ Детский сад №1г. Киренска была оборудована группа для детей младенческого возраста.

В рамках ВЦП «Дети Приангарья» почти 300 школьников приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Больше половины участников заняли призовые места. Лучшие были отправлены в г.Иркустк на олимпиады областного уровня. 8 лучших учеников района были премированы стипендией мэра.

В рамках Подпрограммы №3 «Развитие МАОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» 91 человек были обучены по профессии водитель категории А, В, С.

В рамках подпрограммы «Организация и обеспечения отдыха и оздоровление детей Киренского района» в лагерях дневного пребывания отдохнуло около 460 детей. В производственных бригадах приняло участие 130 детей.

 К сожалению, по результатам реализации муниципальной программы, не все финансовые средства были освоены, так как не все подрядные организации выполнили обязательства по контрактам.

Начальник отдела БПФиК Поляченко М.Г.