Приложение №1

к приказу управления образования

администрации Киренского

муниципального района

от «13» апреля  2023 г. № 138

Муниципальная ДОРОЖНАЯ КАРТА

по сопровождению общеобразовательных организаций Киренского района

с низкими образовательными результатами

| № | Событие | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Региональные мероприятия по организационному обеспечению адресной методической поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами |  |  |  |  |
|  | Создание и организация деятельности муниципальной рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты. | апрель 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | Приказ о создании муниципальной рабочей группы. |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты | апрель 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | Дорожная карта |
|  | Формирование муниципальной рабочей группы по работе с ШНОР, встраивание их взаимодействия с региональными операторами системы методической поддержки и с образовательными организациями муниципалитета, включенными в систему адресной методической поддержки. | апрель 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | Приложение №1 к приказу о создании муниципальной рабочей группы. |
|  | Проведение экспертизы реализации муниципальной дорожной карты по организации работы со ШНОР. | июнь 2023г. | Муниципальный координатор | 100% Проведена экспертиза муниципальной дорожной карты. |
|  | Участие в проведении экспертизы муниципальной дорожной карты по организации работы со ШНОР, проводимой ГАУ ДПО ИРО. | июнь 2023г. | Муниципальный координатор | 100% Представлена муниципальная дорожная карта. |
|  | Участие в проведении мониторингов: - мониторинг по выявлению ШНОР; - мониторинг по определению динамики образовательных результатов в выявленных ШНОР; - мониторинг ресурсных дефицитов в образовательных организациях; - мониторинг образовательных результатов в школах, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов. | в течение года | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | Не менее 1 аналитического отчета. |
|  | Назначение кураторов ШНОР из числа руководителей / заместителей руководителей результатных школ, Управления образования, МКУ «Центр развития образования» для оказания методической помощи образовательным организациям, включенным в систему методической поддержки ШНОР. | апрель 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | В 100% ШНОР назначены кураторы. |
|  | Участие в цикле мероприятий с муниципальным координатором по вопросам реализации региональной дорожной карты по сопровождению ШНОР. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор | 100% участие муниципального координатора в мероприятии. |
|  | Информационно-просветительское сопровождение реализации мероприятий в рамках организации методической поддержки ШНОР, в том числе с размещением соответствующей информации и материалов на официальных сайтах общеобразовательных организаций и управления образования. | январь – декабрь 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования», общеобразовательные организации | Не менее 10 новостных событий. |
|  | Организация работы по повышению квалификации педагогов–психологов. | в течение года | МКУ «Центр развития образования» | Не менее 10 педагогов-психологов прошли обучение. |
|  | Участие в исследовании по формированию рискового профиля ШНОР. | апрель 2023г. | Муниципальный координатор, общеобразовательные организации | 100% ШНОР приняли участие в исследовании. |
|  | Участие в сборе образовательных потребностей ШНОР. | апрель, сентябрь 2023г. | Муниципальный координатор, управленческие команды ШНОР | 100% участие ШНОР в сборе образовательных потребностей. |
|  | Организация и проведение самодиагностики на основе полученного рискового профиля. | май 2023г. | ШНОР | 100% ШНОР провели самодиагностику. |
|  | Разработка ШНОР концептуальных документов с учетом верифицированных рисков, полученных на основе самодиагностики ШНОР. | май 2023г. | Члены управленческих команд ШНОР, кураторы ШНОР | 100% образовательных организаций приняли участие в разработке концептуальных документов, заполнении чек-листов по итогам разработки концептуальных документов. |
|  | Участие в выборочной экспертизе концептуальных документов ШНОР. | май 2023г. | Муниципальный координатор | Не 50% образовательных организаций приняли участие в исследовании (экспертизе). |
|  | Проведение взаимной экспертизы концептуальных документов ШНОР. | октябрь 2023г. | Управленческие команды ШНОР, муниципальный координатор | Не 50% образовательных организаций приняли участие в экспертизе. |
|  | Участие в групповых консультационных перекрёстных онлайн-встречах с управленческими командами ШНОР, кураторами, муниципальными координаторами, региональными тьюторами по вопросам разработки концептуальных документов. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор, представители школьных управленческих команд | 100% участие в мероприятии по обмену опытом в качестве слушателя или выступающего. |
| II. Научно-методическое сопровождение ШНОР в части формирования профессиональных педагогических сообществ и открытых образовательных ресурсов |  |  |  |  |
|  | Организация работы по участию в курсах повышения квалификации управленческих команд ШНОР по вопросам управления качеством образования, в том числе по проектированию концептуальных документов школ. | в течение года | Муниципальный координатор, управленческие команды общеобразовательных организаций зоны риска | 100% общеобразовательных организаций зоны риска |
|  | Участие в курсах повышения квалификации и обучающихся мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций педагогов в части методики формирования читательской и математической грамотности как основы повышения успешности учебной деятельности; использования практик формирующего оценивания; эффективной организации групповой работы на уроке; специфики организации работы с различными категориями обучающихся с рисками учебной неуспешности. | в течение года | Муниципальный координатор, общеобразовательных организаций зоны риска | 100% общеобразовательных организаций зоны риска |
|  | Участие в вебинарах для педагогических работников общеобразовательных организаций и руководителей ШНОР по итогам организации и проведения оценочных процедур. | в течение года | Муниципальный координатор, общеобразовательные организации зоны риска | 100% участие общеобразовательных организаций зоны риска и кураторов ОО |
|  | Создание муниципальной инновационной площадки на базе МКУ «Центр развития образования» Тема: Муниципальная модель наставничества как эффективная форма взаимодействия ОО Киренского района | Январь-февраль 2023 | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | Приказ управления образования о создании муниципальной инновационной площадки, проект реализации, участники проекта не менее 80 % общеобразовательных организаций зоны риска |
|  | Единый методический день в общеобразовательных организациях района «Педагогический дуэт» (Показ открытых педагогических мероприятий в рамках муниципальной модели наставничества «Педагог - педагог», «Педагог-студент») | Февраль 2023 | Управление образования, МКУ «Центр развития образования», Общеобразовательные организации Совет молодых педагогов «Вертикаль» | Участие педагогов общеобразовательных организаций зоны риска 100% |
|  | Организация презентационных площадок на базах общеобразовательных организаций, в рамках муниципального Форума образования – 2023 «Качественное образование: новые возможности и эффективные практики» по приоритетным направлениям образования Киренского района: - «Точка роста: современный вектор развития школы»; - Педагогические чтения по теме «Родной язык как важнейший фактор духовного развития подрастающего поколения», в рамках Международного дня родного языка; - «Психолого-педагогическая лаборатория» - организация системы работы психолого-педагогического класса; - «Буду профи» - организация работы по профессиональному самоопределению детей и молодежи Киренского района. | Февраль 2023 | Агафонова Е. А, Полоскова Т. А., методисты МКУ «Центр развития образования». | Выявление, отбор и представление эффективных практик Киренского района на региональных мероприятиях. Обмен опытом не менее 50% общеобразовательных организаций зоны риска. |
|  | Создание муниципальной базы экспертов и тренеров Киренского района (из числа наставников) для осуществления предконкурсной подготовки наставниками конкурсантов к региональному этапу конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» | Март 2023 | МКУ «Центр развития образования», | Реестр базы тренеров и экспертов Киренского района |
|  | Онлайн-марафон лучших образовательных практик «Инструменты повышения качества образования в рамках введения ФГОС» в рамках реализации плана работы Северного кластера (представитель практики); | Март 2023 | Ивачева Е. А., заместитель директора МКУ «Центр развития образования» Мезенцева И. В., заместитель директора по УВР МКОУ «Средняя школа № 3 г. Киренска» | Выступление педагогов, презентация практики. Участие педагогов общеобразовательных организаций зоны риска в роли слушателей не менее 100% |
|  | Участие во Всероссийской конференции образования для руководителей и специалистов общеобразовательных организаций «Современная школа» г. Санкт-Петербург – делегирование педагогов – наставников из числа руководителей ММС, образовательных организаций с целью повышения ключевых профессиональных компетенций. | Апрель 2023 | Общеобразовательные организации, МКУ «Центр развития образования» | Представление опыта на совещании руководителей. |
|  | Районный Конкурс «Лучшая практика наставничества в школе» | Апрель 2023 | МКУ «Центр развития образования» | Приказ управления образования, участие общеобразовательных организаций зоны риска не менее 50 % Аналитическая справка по итогам конкурса, адресные рекомендации. |
|  | Районная августовская конференция «Реализация муниципальной модели наставничества» | Август 2023 | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» Совет молодых педагогов «Вертикаль» Образовательные организации | Представление опыта работы (промежуточные результаты) общеобразовательных организаций зоны риска не менее 50 % |
|  | Методическое совещание «Реализация муниципального плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на обеспечение объективности образовательных результатов и повышения качества образования в общеобразовательных организациях Киренского района на 2022 – 2023 учебный год. Планирование работы по оценке качества образования на 2023 – 2024 учебный год». | 15 сентября 2023г. | МКУ «Центр развития образования», заместители директоров по учебной работе общеобразовательных организаций, ШНОР | Протокол методического совещания. 100% участие в мероприятии. |
|  | Вхождение в РТИК ГАУ ДПО, инновационная площадка по теме «Муниципальная модель наставничества как эффективная форма взаимодействия ОО Киренского района» | Сентябрь-октябрь 2023 | МКУ «Центр развития образования» | Участники проекта не менее 50 % общеобразовательных организаций зоны риска |
|  | Участие победителей (коллективы образовательных организаций) в региональном конкурсе «Лучшая практика наставничества | Сентябрь 2023 г. | Бровченко Н. О., директор МКУ «Центр развития образования», руководители образовательных организаций Киренского района. | Непосредственное участие коллективов общеобразовательных организаций зоны риска |
|  | Методический семинар «ВСОКО: механизмы оценки качества образования». | ноябрь 2023г. | МКУ «Центр развития образования», заместители директоров по учебной работе общеобразовательных организаций, ШНОР | Протокол методического семинара. 100% участие в мероприятии. |
|  | Подведение итогов Года педагога и наставника в Киренском муниципальном районе Презентационная площадка по обобщению опыта методических материалов по теме: «Качественное образование: новые возможности и эффективные практики» | Декабрь 2023г | Управление образования, МКУ «Центр развития образования» | Участие общеобразовательных организаций зоны риска не менее 100 % |
|  | Координация выявления, изучения запросов педагогических работников и управленческих кадров муниципального образования на направления повышения квалификации, обновление содержания ДПП | Ноябрь-декабрь | Бровченко Н. О., директор МКУ «Центр развития образования» | Исходящий документ назначении координатора Информационно-аналитическая справка в рамках отчета |
|  | Координация и организационно-методическое сопровождение деятельности методических объединений педагогических работников (РМО) | в течение года | МКУ «Центр развития образования» | Приказ УО Положение о деятельности РМО План работы РМО |
|  | Формирование и направление оператору РС НМС заявок по организации научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров муниципального образования (методические интенсивы, ДПП ПК и пр.) | в течение года | Бровченко Н. О., директор МКУ «Центр развития образования» | Исходящий документ о направлении заявки Информационно-аналитическая справка |
|  | Организация мероприятий, направленных на помощь молодым специалистам: - Слет молодых педагогов «Мы вместе!»; - Неделя молодых педагогов «Я молодой педагог»; - Конкурс «Новая волна»; -Индивидуальные консультации для молодых педагогов; -Заседания Совета молодых педагогов «Вертикаль». | в течение года | МКУ «Центр развития образования» | Сохранение контингента молодых педагогов, повышение профессиональных компетенций |
|  | Развитие партнерских связей субъектов регионального и муниципального уровней РС НМС | в течение года | МКУ «Центр развития образования» | Соглашения (договоры) о взаимодействии/ социальном партнерстве |
|  | Определение, сопровождение, методическая поддержка педагогических работников, проектирующих индивидуальный образовательный маршрут на платформе «ИОМ-ОФИС». Администрирование муниципального кабинета платформы «ИОМ-ОФИС». | в течение года | МКУ «Центр развития образования» | Исходящий документ о предоставлении сведений региональному оператору Информационно-аналитическая справка в рамках отчета |
|  | Содействие региональным методистам в вопросах сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников муниципального образования | в течение года | Мельникова Е. Н., методист МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитическая справка в рамках отчета |
|  | Проектирование, сопровождение реализации индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов на муниципальном уровне | в течение года | МКУ «Центр развития образования» | 8 % педагогов (20 чел.) Информационно-аналитическая справка (ежеквартально) |
|  | Определение, сопровождение, методическая поддержка управленческих кадров, проектирующих индивидуальный образовательный маршрут на платформе АИС «Управление развитием компетенций руководителя» по треку «Совершенствование управленческих компетенций» (2023 г.) | в течение года | Загробян Е. Л., специалист по кадрам УО Зырянова С. Л., заместитель начальника УО. | 10% руководителей (3 чел.) Информационно-аналитическая справка в рамках отчета |
|  | Проведение «Методического десанта» - посещение общеобразовательных организаций с целью анализа, оказания методической помощи. | в течение года | Зырянова С. Л., заместитель начальника управления образования, Роднаева О. А., Воробьева Д. В., консультант по школам управления обазования, Бровченко Н. О., директор МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитическая справка по итогам посещений, адресные рекомендации. |
|  | Участие в межмуниципальной открытой дискуссионной площадке «Формирование оценочных компетенций педагогических работников» в рамках работы Кластера 1 (Северный кластер). | Октябрь 2023 г. | МКУ «Центр развития образования» | Участие педагогов, представителей муниципалитета. |
|  | Участие в методических десантах с включением практики взаимопосещения и анализа уроков ШНОР. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор, ШНОР | 100% участие в мероприятии |
|  | Участие в цикле мероприятий по обмену опытом для ШНОР и кураторов школ, в том числе в рамках регионального мероприятии «Час муниципального образования». | апрель – декабрь 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования», муниципальный координатор, кураторы ШНОР, общеобразовательные организации | 100% участие ШНОР и кураторов ОО в мероприятии. |
|  | Участие в межрегиональном мероприятии с предоставлением опыта ШНОР в 2023 году. | декабрь 2023г. | Управление образования, МКУ «Центр развития образования», муниципальный координатор, кураторы ШНОР, общеобразовательные организации | Не менее 50 участников в мероприятии. |
|  | Семинар-тренинг «Профилактика профессионального выгорания педагогов». | Декабрь 2023 | МКУ «Центр развития образования» Андрейченко Н. С, руководитель РМО педагогов – психологов. | Перспективный план работы Непосредственное участие педагогов Киренского района |
|  | Метод-обоз (Серия мероприятий методической направленности для образовательных учреждений, находящихся на территории отдаленной местности) | Декабрь 2023 | Агафонова Е. А., методист МКУ «Центр развития образования» | Приказ о проведении План недели Участие педагогов Киренского района Аналитическая справка |
|  | Организационно-методическое, ресурсное обеспечение обновления образовательных программ, иных компонентов технологического образования детей по актуальным направлениям «цифровой экономики», в т. ч. с использованием региональной инфраструктуры, созданной в рамках Национального проекта «Образование» | В течение года | МКУ «Центр развития образования» | Информационно-аналитическая справка в рамках отчета |
|  | Подготовка аналитического отчета о реализации муниципальной дорожной карты по сопровождению ШНОР. | июнь, декабрь 2023г. | Муниципальный координатор | Аналитический отчет |
|  | Участие в деятельности виртуальных сообществ «Я – эффективный методист», «Я – эффективный руководитель», «Я – эффективный педагог» на платформе «Образование для жизни». Участие в Марафоне педагогических управленческих и методических практик. | в течение года | Муниципальный координатор, ШНОР | Участие в деятельности виртуальных сообществ. |
|  | Участие в цикле вебинаров в рамках регионального проекта «Сопровождение реализации ФГОС НОО в Иркутской области»: 1.«Федеральная образовательная программа НОО как механизм создания единого образовательного пространства». 2.»Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС НОО». | в течение года 13.04.2023г. 12.10.2023г. | Муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в семинарах для молодых педагогов «Совершенствование профессиональных компетенций молодого учителя в планировании и проведении современного урока в рамках обновленных ФГОС НОО». | 28.09.2023г. 19.10.20223г. 02.11.2023г. | ШНОР | Участие в семинарах. |
|  | Участие в цикле видеолекций для родителей по проблемам воспитания и профилактики: - Цикл видеолекций для родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам развития, воспитания и обучения младших школьников. В помощь педагогу начальной школы. | октябрь – ноябрь 2023г. | Муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в мероприятиях по реализации ФГОС ОВЗ: - Всероссийская научно-практическая конференция «Эффективные практики реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; - «Межведомственная региональная научно-практическая конференция «Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской области»; - тематические мероприятия (семинары, мастер-классы и пр.) по вопросам проектирования и реализации адаптированных образовательных программ; - стажировочная сессия «Механизмы проектирования и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС: управленческий аспект; - региональный этап X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2023». | в течение года 30.08.2023г. 24.03.2023г. 17.05.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. Не менее 30 участников. |
|  | Участие в мероприятиях ШНОР по проектированию и внедрению рабочих программ воспитания: - мониторинг эффективности реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях; - образовательная стажировка по проблеме «Реализация рабочей программы воспитания как условие повышения качества воспитания в образовательной организации»; - интерактивная консультационная площадка по вопросам разработки и реализации программы воспитания, в том числе на образовательной платформе «Воспитание38»; - серия образовательных событий через реализацию образовательных инициатив Б(О)П, в том числе Хакатон «Актуализация рабочей программы воспитания. Перезагрузка» для школ-участниц проекта «Минпросвещения России; - региональный конкурс модулей программы воспитания «Эврика». | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в проекте сетевого взаимодействия педагогических работников «Мастерская классного руководителя», включающее: - Коллективные инновационные сессии классных руководителей в рамках сопровождения проекта сетевого взаимодействия педагогических работников «Мастерская классного руководителя», в том числе на основании результатов социологического опроса; - конкурс «Классный руководитель XXI века»; - Форум классных руководителей «Эффективные практики и проекты классного руководителя». | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в цикле образовательных событий для ММС по вопросам адресного методического сопровождения профессионального развития педагогов и руководителей ШНОР: - коворкинг-площадка «Центры образования «Точка роста»: сообщество, ресурсы, результат»; - коворкинг-площадка «Реализация инклюзивного подхода в образовании»; - организация поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы: региональный и муниципальный контуры (в рамках совещания). | 27.04.2023г. 29.09.2023г. октябрь 2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в комплексе мероприятий по проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов на основе диагностики профессиональных дефицитов в том числе с использованием АИС «ИОМ-ОФИС38». | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятии. |
|  | Методическое совещание по теме «Анализ мероприятий по оценке качества образования, проведённых в 2022 – 2023 учебном году. Планирование работы по повышению качества на 2023 – 2024 учебный год». | 22 сентября 2023г. | МКУ «Центр развития образования», руководители РМО учителей - предметников | Протокол методического совещания. 100% участие в мероприятии. |
|  | Участие в практикуме «Особенности организации образовательного процесса с детьми, имеющими риски учебной неуспешности, на учебных занятиях естественно-математического цикла». | 06.04.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, муниципальный координатор, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики, биологии и географии | Участие в мероприятии |
|  | Участие в консультациях по вопросам преподавания предметов в соответствии с ФООП. Физика. | 06.04.2023г., 08.06.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в мастер-классе по вопросам преподавания математики в соответствии с ФООП. Вероятность и статистика. | 13.04.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в консультации по вопросам преподавания предметов в соответствии с ФООП. Математика. | 13.04.2023г., 18.05.2023г., 21.09.2023г., 19.10.2023г., 16.11.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в консультации по вопросам преподавания предметов в соответствии с ФООП. Информатика. | 20.04.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в консультации по вопросам преподавания предметов в соответствии с ФООП. Химия. | 20.04.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей химии | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в консультации по вопросам преподавания предметов в соответствии с ФООП. Биология.. | 11.05.2023г. | ГАУ ДПО ИРО ШНОР, РМО учителей биологии | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в консультации по вопросам повышения мотивации обучающихся на уроках физики. | 14.09.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в семинаре «Математическое моделирование в задачах по теории чисел в школьном курсе алгебры и итоговой аттестации». | 21.09.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в семинаре «Особенности формирования математической грамотности на уроках технологии». | 09.11.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в семинаре «Целевые уравнения с параметром в курсе алгебры и итоговой аттестации» |  | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР, РМО учителей математики, информатики и физики | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в цикле семинаров по организации образовательного процесса с детьми, имеющими риски учебной неуспешности. | в течение 2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в цикле мероприятий, в том числе кейс-сессии и экспертной лаборатории для педагогов дополнительного образования школ, с низкими образовательными обучения по вопросам разработки и организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам. | май 2023г., октябрь 2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в цикле семинаров для педагогов дополнительного образования школ, расположенных в сельской местности и малых городах Иркутской области, по вопросам разработки и организации освоения дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, естественно-научного и технологического направления. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в мероприятиях по развитию института наставничества в системе дополнительного образования детей. Выявление и распространение лучших практик наставничества через: - «виртуальная школа наставничества» на открытом образовательном ресурсе «Образование для жизни»; - научно-практическая конференция по проблеме развития института наставничества в образовательных организациях дополнительного образования детей. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в Фестивале «Ангарская волна» на различных фестивальных площадках в течение года в различных муниципальных образованиях. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в цикле мероприятий по профилактике учебной неуспешности обучающихся в рамках психолого-педагогического сопровождения ОО Иркутской области: - виртуальная исследовательская лаборатория по преодолению рисков неуспешности и низкой мотивации учения обучающихся; - Кейс-сессия «Психологические механизмы преодоления учебной неуспешности»; - цикл семинаров / вебинаров по организации образовательного процесса с детьми, имеющими риски учебной неуспешности: 1) вебинар «Факторы учебной неуспешности школьников»; 2) вебинар «Школьная неуспешность ученика младших классов: причины и пути преодоления»; 3) вебинар «Особенности организации учебного процесса с отдельными категориями слабоуспевающих и неуспевающих школьников»; 4) вебинар «Принципы оказания адресной помощи детям, имеющим риски учебной неуспешности». | в течение года 28.03.2023г. 06.04.2023г. 16.05.2023г. 13.06.2023г. | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в Школе кураторов. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, кураторы ШНОР | 100% кураторов приняли участие |
|  | Участие в реализации проекта «Школа министерства просвещения России»: 1. Консультации и рабочие совещания со школами участниками проекта; 2. Серия семинаров по ключевым направлениям проекта: «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «»Школа министерства просвещения России» («Знание», «Воспитание», «здоровье», «Профориентация», «Творчество»); 3. Кейс-сессия «Эффективные региональные практики повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами. Опыт, проблемы, перспективы». | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, ШНОР | Не менее 30 участников. |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Система мониторинга и развития профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций как инструмент управления качеством образования», включающее: 1. Исследование профессиональных компетенций руководителя и управленческой команды с использованием АИС «Развитие управленческих компетенций»; 2. Семинар «Развитие профессиональных компетенций руководителя»; 3. Цикл обучающих семинаров «Проектное управление как механизм развития компетенций управленческой команды»; 4. Форсайт-сессия «Эффективные механизмы управления образовательной организацией». | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР | 100% ШНОР приняли участие в мероприятиях. |
|  | Участие во всероссийском проекте «Урок цифры». | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в проекте. |
|  | Участие во внедрении на территории Иркутской области примерных программ по обучению искусственному интеллекту, а также учебно-методического обеспечения процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ искусственного интеллекта. | в течение года | ГАУ ДПО ИРО, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие в консультациях педагогических работников общеобразовательных организаций, направленных на преодоление индивидуальных профессиональных дефицитов. | в течение года | ГАУ ЦППМиСП, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в диагностике уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей. | в течение года | ГАУ ЦППМиСП, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в диагностике. |
|  | Участие в сетевом взаимодействии с лучшими образовательными организациями, «творческими педагогическими лабораториями» по предметам. | в течение года | ГАУ ЦППМиСП, муниципальный координатор, ШНОР | Участие в мероприятиях. |
|  | Участие методической неделе «Образовательные технологии, методы обучения и воспитания, направленные на обновление содержания дополнительного образования детей по приоритетным направлениям «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». | 20 апреля – 28 апреля 2023г. | ГАУ ДО ЦРДОД, ГАУ РМЦ, муниципальные опорные центры (МОЦ), муниципальный координатор, ШНОР, организация дополнительного образования | Участие в методической неделе. |
|  | Участие в методической выездной сессии (п. Листвянка) «Использование возможностей дополнительного образования для повышения качества образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ». | 15 июня – 17 июня 2023г. | ГАУ ДО ЦРДОД, ГАУ РМЦ, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР, организация дополнительного образования | Участие в мероприятии. |
|  | Участие в региональном семинаре-совещании в режиме ВКС «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьно неуспешности, в том числе реализации в каникулярном периоде». | октябрь 2023г. | ГАУ ДО ЦРДОД, ГАУ РМЦ, Управление образования, муниципальный координатор, ШНОР, организация дополнительного образования | Участие в семинар-совещании. |